# Архитектурное видение проекта по цифровым аукционам компании «Diamond Universe».

## 1. Задача.

В связи с массовым переходом бизнеса на рынок драгоценных камней в онлайн и как следствие - изменением требований рынка к участникам - для сохранения конкурентоспособности компании «Diamond Universe» и восстановления объема продаж необходимо срочно поддержать возможность проведения онлайн аукционов драгоценных камней.

Дата 1го онлайн-аукциона компании наступит через 2 месяца. Необходимо обеспечить его проведение в условиях имеющихся ограничений.

Главной целью проекта является проектирование и полная автоматизация на горизонте года нового бизнес-процесса проведения онлайн-аукционов по продаже алмазов компании «Diamond Universe».

## 2. Контекст.

Из-за пандемии остановлена возможность проведения оффлайн-аукционов. Без реализации возможности онлайн-торговли сбыт алмазов практически невозможен.

### AS IS.

На текущий момент в компании автоматизированы учёт драгоценных камней и планирование работ (ИС Алмаз), проведение оффлайн аукционов (ИС Аукцион), а также перевозка камней по стране и за границу (ИЛ Логистика). Также поддержаны процессы ведения контрактов и оплаты услуг перевозчиков (ИС Бухгалтерия). При этом сейчас отсутствуют процессы и их автоматизация для цифровых аукционов – а.и. не реализована функция отборки алмазов для цифровых аукционов, их оцифровка в лаборатории, предоставление данных покупателям о продаваемых онлайн алмазах.

### TO BE. MVP 1.

Ждать полной автоматизации для проведения первого цифрового аукциона не представляется возможным. Ближайший цифровой аукцион назначен через 2 месяца – за это время необходимо выстроить и поддержать процесс на ручном приводе с минимальными доработками имеющихся ИС, которые тем не менее являются блокирующими и требуют обязательного выделения ресурса и приоритезации работ. Детали и принятые решения описаны в следующем пункте.

### TO BE.

Целью проекта является полная автоматизация процесса проведения цифрового аукциона, а.и. функций отбора алмазов для проведения онлайн-аукциона, их оцифровки с автоматической загрузкой характеристик по итогам оцифровки, оплаты услуг лаборатории, предоставления стандартных витрин для покупателей. Важным требованием также является обеспечение прозрачной статусной модели подготовки онлайн аукциона для управления и контроля. На горизонте года необходимо полностью отказаться от ручных действий сотрудников, вывести из эксплуатации реестра в Excel, а также перенести всю инфраструктуру на сервера компании, перестав использовать внешние сервисы в этом процессе.

## 3. Описание оптимальное решения.

### Этап 1.

Работы, которые обеспечат проведение 1го цифрового аукциона через 2 месяца.

Учитывая очень сжатые сроки приняты следующие решения:

* Подготовить ручной список алмазов для онлайн аукциона по сформулированным критериям отборки – срок 10 дней – ответственный начальник отдела продаж.

* Заключить договор с лабораторией «ООО» по оцифровке алмазов – срок 14 дней – ответственный начальник отдела качества.

* Обеспечить отгрузку алмазов в лабораторию, получение фактов оцифровки и внесения данной информации в сетевой Excel-файл «Реестр оцифрованных алмазов» - ответственный начальник отдела продаж. – срок через 14 дней.

* Размещение данных для покупателей (витрина) до автоматизации ИС Аукцион будет осуществляться в частном облачном ресурсе. Для этого необходимо в 14-дней срок заключить договор с провайдером частного облака, а также обеспечить процесс выкладывания и обновления данных в облако и уведомления клиентов путем отправки ссылки на облачный ресурс. Ответственный - начальник отдела продаж. Срок – не позднее, чем за месяц до назначенного онлайн-аукциона.

* Доработать ИС «Аукцион» - разработать необходимую функциональность для онлайн-торгов – ответственный начальник ИТ. Срок – не позднее чем за 2 недели до начала аукциона.

Данный процесс в том или ином виде будет существовать до полной автоматизации описанных функций в ИС. По мере появления нового функционала РП обеспечит информирование ответственных и обучение.

### Этап 2.

В качестве целевого решения рабочей группой проекта согласованы следующие договоренности:

* Для оцифровки алмазов, а также для управления перевозками алмазов в лабораторию и обратно используем внешнюю ИС Лаборатория, которую интегрируем с ИС компании для автоматического инфообмена, используя предоставленные подрядчиком АПИ. Необходимо также обеспечить заключение договора с внешним подрядчиком.

* Функцию отбора алмазов для цифрового аукциона реализуем в ИС «Алмаз». Критерии отбора и основные требования к процессу отбора в течении 1,5 месяцев предоставляет начальник отдела продаж.

* Статусная модель цифрового аукциона будет реализована в ИС Аукцион – на основании информации из ИС Алмазы и ИС Лаборатория.

* Планирование и исполнение перевозок в лабораторию и обратно реализуем в ИС Логистика.

* Новые контракты и оплату новых услуг реализуем в ИС Бухгалтерия. Системы-источники должны автоматически передать в ИС Бухгалтерия информацию о фактах оказанных услуг.

* Срок завершения работ по этапу 2 – 1 год.

Важно понимать, что сроки реализации функционала в этапе 2 напрямую влияют на количество ручных действий сотрудников и эффективность использования ресурсов, описанных в этапе 1. Поэтому PO указанных ИС необходимо максимально высоко отприоритезировать данные работы.

```